## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160100639195 | Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas | DOP-R23-002-16 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300741492 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Un Centro De Justicia Para Las Mujeres Yautepec | - | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Dirección General de Proyectos | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13150300566402 | Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1049-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 5653725 | 5653725 | 5653725 | 5407599.89 | 5058533.4 | 5058533.4 | 5058533.4 | 89.4726 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449314 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2 | 30-ZR-0687-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 477000 | 477000 | 477000 | 364381.2 | 364381.2 | 364381.2 | 364381.2 | 76.3902 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 0 | 76.39 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449427 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3 | 08-ZU-0688-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 926000 | 926000 | 926000 | 905842.63 | 905842.63 | 905842.63 | 905842.63 | 97.8232 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 97.82 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140400457803 | Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos | 07-ZU-01047-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 48373236.13 | 48373236.13 | 48373236.13 | 98.7209 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400457921 | Centro Cultural Juan Soriano | 07-ZU-01011-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 134708236.64 | 134708236.64 | 134708236.64 | 67.3541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459467 | Auditorio Cultural Estatal | 07-ZU-01051-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 97722500.61 | 97722500.61 | 97722500.61 | 97.7225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300565174 | Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1033-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4827488.71 | 4426396.74 | 4426396.74 | 4426396.74 | 90.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565192 | Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1028-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4883282.07 | 4856125.99 | 4856125.99 | 4856125.99 | 97.1225 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579353 | Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Crucero 4 Caminos Tlaquiltenango | 31-ZU-0392-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 19311249.85 | 19311249.85 | 19311249.85 | 19311249.85 | 19311249.85 | 87.7784 | 0 | Metros Cuadrados | 25063 | 0 | 87.78 | Financiera: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Física: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Registro: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 - obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016
MOR15150300580909 | Reconstrucción Del Circuito Del Centro De Zacatepec (Entre Calles Escuadrón 201, José María Morelos Y Lázaro Cárdenas) | 31-ZU-0353-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 35063 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150300581266 | Construcción De Acceso A Oaxtepec | 29-ZU-0348-2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 12989618.15 | 12989618.15 | 12989618.15 | 12989618.15 | 12989618.15 | 64.9481 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 64.95 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609665 | Programa Estatal De Ordenamiento Territorial | 99-ZU-0720-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Dirección General de Proyectos | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609980 | Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac | 07-ZU-0502-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 365 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400610028 | Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac | 07-ZU-0606-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400621905 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-0892-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29311079.11 | 8793323.73 | 8793323.73 | 8793323.73 | 29.3111 | 0 | Metros Cuadrados | 2251 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15160100628258 | Construccion De Empedrado Calle Camino Yetonalpa, Santo Domingo Ocotitlan | 020-RAMO23-CE-2016-001 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3709804.7 | 3709812.94 | 3709812.94 | 3709812.94 | 3205820.85 | 3205820.85 | 3205820.85 | 86.4146 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100639072 | Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates | 07-ZU-0896-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7974375.17 | 7974375.17 | 7974375.17 | 7974375.17 | 7974375.17 | 7974375.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Economía por $25,624.83 DGOP/0892/2016 de fecha 29/06/2016 / Física: / Registro:
MOR15160100639163 | Construccion De Drenaje Tramo El Charco Campo La Nigua | DOP-R23-001-16 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15160100640040 | Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos | 08-ZU-0732-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 222990148.76 | 222990148.76 | 222990148.76 | 61.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200681518 | Gastos Indierectos Del Centro Comercial Antonio Rivapalacio López, Mercado Benito Juárez Y Mercado Margarita Maza De Juárez | 12-ZU-0935-2015 (2016) | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203880.64 | 222419.04 | 222419.04 | 222419.04 | 222419.04 | 222419.04 | 222419.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200681534 | Gastos Indirectos De Al Remodelación Del Mercado De Cuautla | 06-ZU-0934-2015 (2016) | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 155471.69 | 155471.67 | 155471.67 | 155471.67 | 155471.67 | 155471.67 | 155471.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200677899 | Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic.Admtivas. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0057-2016 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 13614515 | 13614515 | 13614515 | 12873134.66 | 3861940.39 | 3861940.39 | 3861940.39 | 28.3663 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200677902 | Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0058-2016 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 10478039 | 10478039 | 10478039 | 10323721.32 | 3097116.4 | 3097116.4 | 3097116.4 | 29.5582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678003 | Construcción De La Preparatoria De Cuautla, Cuautla | CLAVE PENDIENTE DGOE | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA AUTORIZACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
MOR16160300738738 | Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0061-2016 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24348451.72 | 6106285.7 | 6106285.7 | 6106285.7 | 24.4251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.